## 廉政文化建设专项经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 廉政文化建设专项经费
主管部门 |  |  | 中国共产党天津市河东区纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产党天津市河东区纪律检查委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 29 | 15.22 | 15.22 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  |  | 区级资金 | 29 | 15.22 | 15.22 | — | — | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 适时更换廉洁主题公园展板，制作不少于1部警示教育片、1部廉洁文化微视频，制作不少于1000张廉洁公益海报，提高崇廉尚廉的社会氛围。 |  |  |  |  | 已完成更换廉洁主题公园展板，制作1部警示教育片、3部廉洁文化微视频、2400张廉洁公益海报，“廉韵津沽·廉洁河东”网站正常运行，崇廉尚廉的社会氛围有效提高。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 制作警示教育片 |  | ≥1部 | 1部 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 廉洁文化微视频 |  | ≥1部 | 3部 | 6 | 6 | 为加大廉洁文化宣传，在不超成本的情况下增加微视频拍摄，后续项目参考往年工作情况设置指标值
|  |  | 制作廉洁公益海报 |  | ≥1000张 | 2400张 | 6 | 6 | 为加大廉洁文化宣传，在不超成本的情况下增加廉洁公益海报制作，后续项目参考往年工作情况设置指标值
|  | 质量指标 | 加大廉洁文化阵地打造 |  | 营造河东风清气正政治环境 | — | 0 | 0 | 年初指标设置不规范，后续加强绩效理念，合理设置指标
|  |  | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 宣传到位率 |  | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2021年1月至2021年12月 | 2021年1月至2021年12月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 廉政文化建设相关支出 |  | ≤29万 | 15.22万 | 10 | 10 | 由于项目预算调整，导致实际完成值与年度指标值存在差距
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高崇廉尚廉的社会氛围 |  | 有效提高 | 完成更换廉洁主题公园展板，制作1部警示教育片、3部廉洁文化微视频、2400张廉洁公益海报，“廉韵津沽·廉洁河东”网站正常运行，有效提高崇廉尚廉的社会氛围，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 宣传对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 全年收到反腐倡廉和廉洁文化宣传工作批评建议次数 |  | ≤5次 | — | 0 | 0 | 年初指标设置不规范，后续加强绩效理念，合理设置指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100