## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 纪检监察干部党性教育培训
区级主管部门 |  | 中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 2.4 | 2.4 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差，由于疫情影响，故无法按照培训计划离津，故年中进行两次主动调减。
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 2.4 | 2.4 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展纪检监察干部党性教育集中培训，回顾党的光辉历程，重温红色革命精神，提升纪检监察干部党性修养。 |  |  | 本年度内开展了一系列纪检监察干部党性教育集中培训，回顾党的光辉历程，重温红色革命精神，有效的提升纪检监察干部党性修养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | ≥2次 | =8次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 培训天数 | ≥7天 | =8天 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 参加培训人数 | ≥50人次 | =280人次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 干部参与率 | ≥90% | =95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 培训如期进行率 | ≥95% | =90% |  | 5 | 4 | 由于疫情影响，故无法按照培训计划离津，故培训未及时进行。后续将根据疫情情况安排培训计划
|  | 成本指标 | 培训经费 | ≤30万元 | =2.4万元 |  | 5 | 4 | 无偏差，由于疫情影响，故无法按照培训计划离津，故年中进行两次主动调减。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升纪检监察干部党性修养 | 提升 | 有效提升纪检监察干部的党性修养和意识。全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | =95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王勇 |  | 二级调研员 |  |  | 区纪委监委党总支
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。