## 3.廉政综合办公系统
附件6
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 廉政综合办公系统
区级主管部门 |  | 天津市武清区财政局 |  | 项目实施单位 | 中国共产党天津市武清区纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 58.0168 | 10 | 1.9 | 19.34% | 受疫情影响，2021年廉政办公系统完工较慢，质押金未给付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 300 | 300 | 58.0168 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成当年纪律审查业务 目标2：形成纪律检查震慑 |  |  | 受疫情影响，2021年廉政办公系统完工较慢，质押金未给付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成当年办公系统建设 | 100% | 80% | 20 | 16 | 受疫情影响，2021年廉政办公系统完工较慢
|  | 质量指标 | 办公系统运行顺畅 | 100% | 80% | 10 | 8 | 受疫情影响，2021年廉政办公系统完工较慢
|  | 时效指标 | 设备维修及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费支出 | ≤300万元 | 58.0168 | 10 | 1.9 | 受疫情影响，2021年廉政办公系统完工较慢
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加快文件内部处置，促进纪检监察工作开展 | 100% | 100% | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | 100% | 1 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 77.8